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執行進度
更新爐興建執行進度：
一、受丹娜絲風災影響，本案展延興建期1年（至116年2月12日止）。
二、截至115.04.30止，預定進度96.71%，實際進度96.89%。
三、目前建造進度：
（1） 主體廠房：貯坑區屋面浪板持續安裝中；廠房內各設備電力線、動力縣、儀表盤等持續配管拉線施作中。全區照明、路燈、通信、插座等持續施工。
（2） 煙囪：高度120米，煙囪外牆表面處理及巷仔Niau彩繪塗裝作業已於114年10月完成。
（3） 管理大樓：持續進行內部水、電等各式管線施工裝修。
（4） 回饋設施：親子共融公園目前進行蓄水池等土木工程，環教館正進行外墻修繕及內部裝修拆除工程；創生館內部設施整修，屋面整修。
