臺南市城西垃圾焚化廠更新爐興建營運移轉案
執行進度
更新爐興建執行進度：
一、受丹娜絲風災影響，本案展延興建期1年（至116年2月12日止）。
[bookmark: _GoBack]二、截至115.07.30止，預定進度98.70%，實際進度98.86%。
三、目前建造進度：
（1） 主體廠房：貯坑區屋面浪板持續安裝中；廠房內各設備電力線、動力縣、儀表盤等持續配管拉線施作中。全區照明、路燈、通信、插座等持續施工。
（2） 煙囪：高度120米，煙囪外牆表面處理及巷仔Niau彩繪塗裝作業已於114年10月完成。
（3） 管理大樓：持續進行內部水、電等各式管線施工裝修。室外滯洪池、景觀走道施工中。
（4） 回饋設施：親子共融公園目前進行景觀及遊具施工，環教館正進行外墻修繕及內部裝修拆除工程；創生館內部設施整修，屋面整修。
