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執行進度
更新爐興建執行進度：
一、受丹娜絲風災影響，本案展延興建期1年（至116年2月12日止）。
二、截至115.08.30止，預定進度99.34%，實際進度99.35%。
三、目前建造進度：
（1） 主體廠房：貯坑區、頃卸區土建、鋼構及屋面浪板已安裝完成，剩餘部分外牆面板安裝中。其餘製程、公用管線及消防、照明、儀電設備持續安裝整合中。
（2） 煙囪：高度120米，煙囪外牆表面處理及巷仔Niau彩繪塗裝作業已於114年10月完成。
（3） 管理大樓：2-3樓進行內部裝潢及水、電等各式管線施工，1樓環境教育館設備安裝中，8月已完成硬體設置，持續進行內部管線施工裝修中。室外滯洪池、景觀走道施工中。
（4） 回饋設施：親子共融公園目前進行景觀及遊具施工，環教館正進行消防工程、燈具配管拉線及安裝等內部裝修工程；創生館正進行室外坡道修整、消防工程、水電設備等管線配置。整體工程預定116年2月完成。
四、試運轉執行進度
（1） 115年4月上旬已開始清運垃圾進場，5月上旬啟動試燒作業，並依試燒狀況持續檢點硬體設備及調校各項系統參數，測試至爐體燃燒達穩定後進行功能測試。
（2） 115年7月5日第3次啟爐試燒，截至115年8月底止，進廠廢棄物總計33,735.01公噸，1號爐焚化量9,861.70公噸，2號爐焚化量14,667.85公噸，總計24,529.55公噸。
